## Istruzioni lettura file
Il file contiene le indicazioni della documentazione da presentare per la chiusura degli interventi. Di seguito la specifica di ogni colonna. Per le indicazioni di tipo generale fare riferimento alle LINEE GUIDA PNRR - INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI E LA RENDICONTAZIONE FINALE DI TARGET E MILESTONE.
Misura | Indica la Misura a cui appartiene il progetto.
Submisura | Indica la sotto-misura a cui appartiene il progetto.
Descrizione submisura | Indica la descrizione della sotto-misura a cui appartiene il progetto.
Amministrazione Titolare | Indica l'Amministrazione titolare della Misura.
Descrizione traguardo/obiettivo | Indica il traguardo/obiettivo della Misura previsto dall'ultima versione della CID (25 marzo 2026).
Trimestre e anno conseguimento | Indica il trimestre e l'anno di scadenza del target, pertanto T2/2026 significa giugno 2026.
Tipologia progetto | Indica se il progetto appartiene al settore dei lavori, forniture o servizi.
Documentazione a comprova obiettivo (performance 1) | Indica quale documento è assolutamente necessario acquisire entro la data del 30 giugno ai fini della comprova dell'ultimazione lavori, forniture o servizi.
Documentazione a comprova obiettivo (performance 2) | Indica quale documentazione è assolutamente necessario acquisire entro la data del 30 giugno ai fini della comprova del raggiungimento del target. Tale documentazione è necessaria quando la misura prevede altri obiettivi oltre la chiusura dei lavori come ad esempio il raggiungimento di un certo numero di metri quadri, di chilometri, ecc.
Metodologia calcolo obiettivo (performance 2) | Indica, ove disponibile, la metodologia che deve essere seguita per il calcolo del target di cui alla performance 2 (mq, km, ecc.,).
Sezione ReGiS - Caricamento | Indica la sezione di ReGiS dove devono essere caricati i documenti di cui alla performance 1 e 2. Attenzione perché non tutte le amministrazioni hanno seguito le linee guida avendo già fornito indicazioni precedenti alla pubblicazione delle suddette linee guida.
Termine caricamento documenti a comprova obiettivo | Indica il termine entro cui deve essere caricata in ReGiS la documentazione relativa alla performance 1 e 2.
Ulteriore documentazione da presentare | Indica l'ulteriore documentazione prevista dall'Amministrazione titolare e necessaria per la comprova del raggiungimento del target.
Termine caricamento ulteriore documentazione da presentare | Indica il termine entro cui deve essere caricata in ReGiS l'ulteriore documentazione.
Link ulteriore documentazione da presentare | Indica l'eventuale link dove possono essere recuperate le istruzioni di dettaglio fornite dalle Amministrazioni titolari e che si consiglia di consultare.

## QS CID Comuni
QUADRO SINOTTICO SULLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI E LA RENDICONTAZIONE FINALE DI TARGET E MILESTONE
Misura | Submisura | Descrizione submisura | Amministrazione Titolare | Descrizione traguardo/obiettivo | Trimestre e anno conseguimento | Tipologia progetto | Documentazione a comprova obiettivo (performance 1) | Documentazione a comprova obiettivo (performance 2) | Metodologia calcolo obiettivo (performance 2) | Sezione ReGiS - Caricamento | Termine caricamento documenti a comprova obiettivo | Ulteriore documentazione da presentare | Termine caricamento ulteriore documentazione da presentare | Link ulteriore documentazione da presentare
M1C3I1.2 | M1C3I1.2 | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | MINISTERO DELLA CULTURA | Rilascio dei certificati di completamento dei lavori per almeno 617 musei, monumenti, aree e parchi archeologici, archivi e biblioteche. | T2/2026 | LAVORI/SERVIZI /FORNITURE | Certificato ultimazione lavori o un documento equivalente per interventi di servizi o forniture o certificato di regolare esecuzione/fornitura | Nessuna | - | Sezione indicatori/indicatori target Il SA valorizza il campo "valore realizzato" per l'indicatore T0265 - NR. INTERVENTI CONCLUSI e carica come allegato il documento a comprova del raggiungimento "Certificato ultimazione lavori o un documento equivalente per interventi di servizi o forniture o certificato di regolare esecuzione/fornitura". | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | - | - | -
M1C3I2.1 | M1C3I2.1 | Attrattività dei borghi | MINISTERO DELLA CULTURA | Rilascio di certificati di completamento dei lavori o di certificati di erogazione di servizi o consegna di forniture per almeno 3 250 interventi, di cui 400 nell'ambito della linea A. | T2/2026 | LAVORI/SERVIZI /FORNITURE | Certificato ultimazione lavori o un documento equivalente per interventi di servizi o forniture o certificato di regolare esecuzione/fornitura | Nessuna | - | Sezione indicatori/indicatori target Il SA valorizza il campo ""valore realizzato"" per l'indicatore T0266 - numero di interventi conclusi e carica come allegato il documento a comprova del raggiungimento ""Certificato ultimazione lavori o un documento equivalente per interventi di servizi o forniture o certificato di regolare esecuzione/fornitura". | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | - | - | -
M1C3I2.4 | M1C3I2.4 | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art) | MINISTERO DELLA CULTURA | Rilascio di certificati di completamento dei lavori per almeno 700 interventi, di cui almeno 3 siti di ricovero per le opere d'arte. | T2/2026 | LAVORI | Certificato ultimazione lavori | Nessuna | - | Sezione indicatori/indicatori target Il SA valorizza il campo "valore realizzato" per l'indicatore T0273 - numero di progetti conclusi e carica come allegato il documento a comprova del raggiungimento "Certificato ultimazione lavori". | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | - | - | -
M1C3I4.3 | M1C3I4.3.1 | Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation | MINISTERO DEL TURISMO | Rilascio di certificati di completamento dei lavori o dei servizi per almeno 200 interventi elencati nel programma Caput Mundi. | T2/2026 | LAVORI/SERVIZI | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture | Nessuna | - | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia “ certificato di ultimazione lavori” | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | Documenti probatori delle verifiche svolte in sede di autocontrollo ai fini della regolarità amministrativa della procedura di selezione dei contraenti e in materia di titolarità effettive, conflitti di interessi, DNSH, doppio finanziamento, rispetto di condizionalità e principi trasversali. | Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori /forniture/servizi | Circolare MEF-RGS n. 27 del 15 settembre 2023 e Circolare MEF-RGS n. 13 del 28 marzo 2024 Manuale tecnico-operativo per i Soggetti attuatori in: https://www.ministeroturismo.gov.it/pnrr/
M1C3I4.3 | M1C3I4.3.2 | I percorsi Giubilari 2025 | MINISTERO DEL TURISMO | Rilascio di certificati di completamento dei lavori o dei servizi per almeno 200 interventi elencati nel programma Caput Mundi. | T2/2026 | LAVORI/SERVIZI | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture | Nessuna | - | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia “ certificato di ultimazione lavori” | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | Documenti probatori delle verifiche svolte in sede di autocontrollo ai fini della regolarità amministrativa della procedura di selezione dei contraenti e in materia di titolarità effettive, conflitti di interessi, DNSH, doppio finanziamento, rispetto di condizionalità e principi trasversali. | Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori /forniture/servizi | Circolare MEF-RGS n. 27 del 15 settembre 2023 e Circolare MEF-RGS n. 13 del 28 marzo 2024 Manuale tecnico-operativo per i Soggetti attuatori in: https://www.ministeroturismo.gov.it/pnrr/
M1C3I4.3 | M1C3I4.3.3 | La città condivisa | MINISTERO DEL TURISMO | Rilascio di certificati di completamento dei lavori o dei servizi per almeno 200 interventi elencati nel programma Caput Mundi. | T2/2026 | LAVORI/SERVIZI | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture | Nessuna | - | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia “ certificato di ultimazione lavori” | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | Documenti probatori delle verifiche svolte in sede di autocontrollo ai fini della regolarità amministrativa della procedura di selezione dei contraenti e in materia di titolarità effettive, conflitti di interessi, DNSH, doppio finanziamento, rispetto di condizionalità e principi trasversali. | Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori /forniture/servizi | Circolare MEF-RGS n. 27 del 15 settembre 2023 e Circolare MEF-RGS n. 13 del 28 marzo 2024 Manuale tecnico-operativo per i Soggetti attuatori in: https://www.ministeroturismo.gov.it/pnrr/
M1C3I4.3 | M1C3I4.3.4 | Mitingodiverde | MINISTERO DEL TURISMO | Rilascio di certificati di completamento dei lavori o dei servizi per almeno 200 interventi elencati nel programma Caput Mundi. | T2/2026 | LAVORI/SERVIZI | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture | Nessuna | - | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia “ certificato di ultimazione lavori” | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | Documenti probatori delle verifiche svolte in sede di autocontrollo ai fini della regolarità amministrativa della procedura di selezione dei contraenti e in materia di titolarità effettive, conflitti di interessi, DNSH, doppio finanziamento, rispetto di condizionalità e principi trasversali. | Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori /forniture/servizi | Circolare MEF-RGS n. 27 del 15 settembre 2023 e Circolare MEF-RGS n. 13 del 28 marzo 2024 Manuale tecnico-operativo per i Soggetti attuatori in: https://www.ministeroturismo.gov.it/pnrr/
M1C3I4.3 | M1C3I4.3.5 | Roma 4.0 | MINISTERO DEL TURISMO | Rilascio di certificati di completamento dei lavori o dei servizi per almeno 200 interventi elencati nel programma Caput Mundi. | T2/2026 | LAVORI/SERVIZI | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture | Nessuna | - | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia “ certificato di ultimazione lavori” | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | Documenti probatori delle verifiche svolte in sede di autocontrollo ai fini della regolarità amministrativa della procedura di selezione dei contraenti e in materia di titolarità effettive, conflitti di interessi, DNSH, doppio finanziamento, rispetto di condizionalità e principi trasversali. | Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori /forniture/servizi | Circolare MEF-RGS n. 27 del 15 settembre 2023 e Circolare MEF-RGS n. 13 del 28 marzo 2024 Manuale tecnico-operativo per i Soggetti attuatori in: https://www.ministeroturismo.gov.it/pnrr/
M1C3I4.3 | M1C3I4.3.6 | Amanotesa | MINISTERO DEL TURISMO | Rilascio di certificati di completamento dei lavori o dei servizi per almeno 200 interventi elencati nel programma Caput Mundi. | T2/2026 | LAVORI/SERVIZI | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture | Nessuna | - | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia “ certificato di ultimazione lavori” | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | Documenti probatori delle verifiche svolte in sede di autocontrollo ai fini della regolarità amministrativa della procedura di selezione dei contraenti e in materia di titolarità effettive, conflitti di interessi, DNSH, doppio finanziamento, rispetto di condizionalità e principi trasversali. | Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori /forniture/servizi | Circolare MEF-RGS n. 27 del 15 settembre 2023 e Circolare MEF-RGS n. 13 del 28 marzo 2024 Manuale tecnico-operativo per i Soggetti attuatori in: https://www.ministeroturismo.gov.it/pnrr/
M2C1I3.2 | M2C1I3.2 | Green communities | PCM - DIP AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE | Completamento di almeno 410 progetti nelle Green communities, attestato dai seguenti certificati: certificato di completamento dei lavori o certificato di convalida della conformità/attestazione di regolare esecuzione per l'appalto di forniture e per l'appalto o la prestazione di servizi. I progetti devono riguardare i seguenti settori: la gestione integrata e certificata del patrimonio agroforestale; la gestione integrata e certificata delle risorse idriche; la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; lo sviluppo del turismo sostenibile; la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti; lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production); l'integrazione dei servizi di mobilità; lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile. | T2/2026 | LAVORI | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare/esecuzione forniture nel formato richiesto dal DARA (cfr nota presente nella colonna "Link ulteriore documentazione da presentare ") | Nessuna | - | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia “ certificato di ultimazione lavori” | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | - | - | Nota trasmessa dal DARA (n. prot. 0002501 del 09/02/2026) ai Soggetti Attuatori: modelli di primary evidence approvate dalla Commissione Europea.
M2C2I4.1 | M2C2I4.1.2 | Rafforzamento della mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | Rilascio di certificati di completamento dei lavori per la costruzione di almeno 1 261 km di piste ciclabili nelle aree metropolitane e di ciclovie turistiche. | T2/2026 | LAVORI | Certificato ultimazione lavori | Attestazione conseguimento obiettivo | I metri di ciclovia sono considerati una sola volta qualora si tratti di un’unica infrastruttura, con senso di marcia singolo o doppio, mentre sono considerati due volte qualora si tratti di infrastrutture separate, con senso di marcia singolo o doppio | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture + raggiungimento target: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia “ certificato di ultimazione lavori” e tipologia "raggiungimento target” (per documentazione a comprova del conseguimento del target). | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | - Copia del contratto d'appalto - relazione tecnica-illustrativa del progetto - planimetria della ciclovia - documentazione fotografica - documentazione di controllo DNSH - Checklist 6j come da Vademecum e altri allegati al Si.Ge.Co. | Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori /forniture/servizi | Documenti, Pubblicazioni e Si.Ge.Co. 2.0 ¦ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
M2C2I4.2 | M2C2I4.2 | Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | • Rilascio di certificati di completamento dei lavori per almeno 186 km di infrastrutture di trasporto pubblico in aree urbane funzionali • Immatricolazione di almeno 311 unità di materiale rotabile a emissioni zero per il trasporto rapido di massa in aree urbane funzionali • Rilascio di certificati di completamento per almeno 10 interventi di ammodernamento delle infrastrutture di trasporto rapido di massa, che possono includere la loro digitalizzazione. Gli interventi prevedono l'ammodernamento delle stazioni e dei binari delle metropolitane, dei sistemi di segnalamento della rete ferroviaria o tramviaria e dei depositi dei mezzi pubblici. L'investimento non prevede la costruzione o l'ammodernamento di strade al di là dell'ambito di intervento, a meno che queste non siano parte integrante delle infrastrutture che consentono l'impiego di materiale rotabile a emissioni zero. | T2/2026 | i) LAVORI (interventi infrastrutturali) ii) ACQUISTI (fornitura materiale rotabile) | i) Certificato ultimazione lavori ii) Certificato regolare esecuzione/fornitura | - Attestazione conseguimento obiettivo ii) Per la fornitura dei mezzi: - Certificato o Verbale di supermento delle prove e Verbale o documento di consegna | i) Per gli interventi di realizzazione di infrastruttura di linea (km): - Calcolo dei km singolarmente qualora si tratti di infrastruttura singola - Calcolo dei km due volte qualora si tratti di infrastruttura doppia separata o su strade separate. Per gli interventi di ammodernamento (upgrading) delle infrastrutture, si contano i singoli interventi puntuali ii) Numero di unità realizzate | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture + raggiungimento target: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia “ certificato di ultimazione lavori” e tipologia "raggiungimento target” (per documentazione a comprova del conseguimento del target). | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | i) Contratto d'appalto; Relazione tecnica-illustrativa del progetto; Documentazione fotografica; Documentazione di controllo DNSH; Checklist 6j come da Vademecum e altri allegati al Si.Ge.Co. ii) Contratto o ordine di acquisto; Documentazione tecnica dei mezzi; Documentazione fotografica; Documentazione di controllo DNSH; Checklist 6j come da Vademecum e altri allegati al Si.Ge.Co. | Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori /forniture/servizi | Documenti, Pubblicazioni e Si.Ge.Co. 2.0 ¦ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
M2C2I4.4 | M2C2I4.4.1 | Potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobusb a zero emissioni | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | i) Immatricolazione di almeno 3 000 autobus a zero emissioni. Possono ricevere il sostegno gli autobus appartenenti alle categorie di veicoli M2 e M3 di cui alle norme UNECE ad alimentazione elettrica o a celle a combustibile a idrogeno. ii) Certificati di installazione e contratti di connessione o contratti per la fornitura di energia supplementare per almeno 1 000 punti di ricarica. | T2/2026 | i) ACQUISTI (M2C2-35) ii) LAVORI (M2C2-35TER) | i) Certifcato regolare esecuzione/forniture o certificato immatricolazione ii) Certificato ultimazione lavori o di installazione | i) Documento di correlazione mezzo/procedura (es. verbale di collaudo, documento di trasporto, verbale di consegna, verifica di conformità, verbale di accettazione, fattura elettronica) ii) - Contratto di fornitura di energia elettrica o contratto per la fornitura di energia supplementare - Attestazione conseguimento obiettivo | i) Numero unità immatricolata ii) Numero punti di ricarica installati | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture + raggiungimento target: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia “ certificato di ultimazione lavori” e tipologia "raggiungimento target” (per documentazione a comprova del conseguimento del target). | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | i) Contratto o ordine di acquisto; Documentazione tecnica dei mezzi; Documentazione fotografica; Documentazione di controllo DNSH; Checklist 6j come da Vademecum e altri allegati al Si.Ge.Co. ii) Contratto d'appalto o di fornitura; Documentazione fotografica; Documentazione di controllo DNSH; Checklist 6j come da Vademecum e altri allegati al Si.Ge.Co. | Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori /forniture/servizi | Documenti, Pubblicazioni e Si.Ge.Co. 2.0 ¦ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
M2C4I4.1 | M2C4I4.1 | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dellapprovvigionamento idrico | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | Rilascio di certificati di completamento dei lavori per interventi in almeno 45 sistemi idrici (complessi e semplici), di cui almeno 32 sistemi idrici complessi. | T2/2026 | LAVORI | Certificato ultimazione lavori o certificato di regolare esecuzione | Nessuna | - | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia “ certificato di ultimazione lavori” | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | - Documentazione di controllo DNSH; - Documentazione aspetti ambientali; - Checklist 6j come da Vademecum e altri allegati al Si.Ge.Co. | Entro il 30/04/2026 | -
M5C2I.6 |  | Piano innovativo della qualità dell' abitare (PinQuA) | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | Realizzazione, acquisto o riqualificazione di almeno 10 000 unità abitative e riqualificazione di almeno 1 800 000 di metri quadrati di spazi pubblici. Almeno 497 milioni di EUR del sostegno dell'RRF per i costi di investimento devono essere destinati all'efficientamento energetico del parco immobiliare o delle infrastrutture pubbliche esistenti e, di questi, almeno 300 milioni di EUR devono essere destinati all'efficientamento energetico del parco immobiliare esistente, in modo da assicurare un risparmio di energia primaria di almeno il 30 %. Almeno 84 milioni di EUR del sostegno dell'RRF per i costi di investimento devono essere destinati alle infrastrutture ciclabili. | T2/2026 | LAVORI | Certificato ultimazione lavori o certificato di regolare esecuzione | - Attestazione conseguimento obiettivo - Attestazione tagging climatico | - numero di alloggi completati e/o numero di metri quadri di spazi pubblici riqualificati - spesa in EUR per progetti di efficientamento energetico e infrastrutture ciclabili | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture + raggiungimento target: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia “ certificato di ultimazione lavori” e tipologia "raggiungimento target” (per documentazione a comprova del conseguimento del target). | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | - Relazione aggiornata illustrativa del progetto; - Documentazione fotografica; - Documentazione di controllo DNSH; - Checklist 6j come da Vademecum e altri allegati al Si.Ge.Co. | Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori /forniture/servizi | https://mit.gov.it/comunicazione/news/documenti-pubblicazioni-e-sigeco-20
M2C3I1.2 | M2C3I1.2 | Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | Rilascio di certificati di completamento dei lavori per almeno 289 000 metri quadrati di beni immobili pubblici utilizzati in tutto o in parte per l'amministrazione della giustizia. | T2/2026 | LAVORI | Certificato ultimazione lavori | Scheda “Indicatore target M2C3-8” (Allegato 1); Fascicolo documentale contenente le evidenze richiamate nella scheda a comprova dei mq indicati nella stessa per ciascuna lavorazione. | Metri quadri utili: superfici orizzontali nette che beneficiano dell'intervento. Tali superfici non possono ricomprendere mq destinati ad archivi e locali tecnici. Nota metodologica per la determinazione dei mq utili | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture + raggiungimento target: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia “ certificato di ultimazione lavori” e tipologia "raggiungimento target” (per documentazione a comprova del conseguimento del target). | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | Fascicolo documentale contenente le evidenze richiamate nella scheda Scheda “Indicatore target M2C3-8” (Allegato 1), a comprova dei mq indicati nella stessa per ciascuna lavorazione. | Entro lunedì 4 maggio p.v. per i progetti conclusi entro il 31 marzo 2026; Entro venerdì 15 maggio 2026 per i progetti conclusi entro il 30 aprile; Entro 10 giorni dall’ultimazione dei lavori per i progetti conclusi successivamente al 30 aprile 2026 (e comunque non oltre il 30 giugno 2026). | https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART1501253#
M2C4I2.1 | M2C4I2.1.A1 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | PCM - STRUTTURA COMMISS. RICOSTRUZIONE | Rilascio di certificati di completamento dei lavori per almeno 190 interventi volti a ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane e interventi di ripristino della rete di trasporto, individuati nelle ordinanze del commissario straordinario. | T2/2026 | LAVORI/FORNITURA | Certificato ultimazione lavori o regolare esecuzione | Nessuna | - | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia “ certificato di ultimazione lavori” | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture | • Checklist DNSH M2C4 I2.1a - Allegato I.o.S.A. n. 8 o in alternativa la "Checklist-semplificata-DNSH-M2C4.I2.1A Allegato I.o.S.A. n.8.1 • Attestazione di chiusura dell’intervento - Allegato I.o.S.A. n. 10 • Checklist M&T - Allegato I.o.S.A. n. 11 | Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture | Richiesta caricamento in ReGiS documentazione PNRR M2C4 I2.1A Milestone & Target
M2C4I2.1 | M2C4I2.1.A2 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - non taggato | PCM - STRUTTURA COMMISS. RICOSTRUZIONE | Rilascio di certificati di completamento dei lavori per almeno 190 interventi volti a ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane e interventi di ripristino della rete di trasporto, individuati nelle ordinanze del commissario straordinario. | T2/2026 | LAVORI/FORNITURA | Certificato ultimazione lavori o regolare esecuzione | Nessuna | - | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia “ certificato di ultimazione lavori” | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture | • Checklist DNSH M2C4 I2.1a - Allegato I.o.S.A. n. 8 o in alternativa la "Checklist-semplificata-DNSH-M2C4.I2.1A Allegato I.o.S.A. n.8.1 • Attestazione di chiusura dell’intervento - Allegato I.o.S.A. n. 10 • Checklist M&T - Allegato I.o.S.A. n. 11 | Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture | Richiesta caricamento in ReGiS documentazione PNRR M2C4 I2.1A Milestone & Target
M2C4I2.1 | M2C4I2.1.B | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE | Rilascio di certificati di completamento dei lavori per almeno il 90 % degli interventi di tipo D e di tipo E finalizzati al ripristino di strutture pubbliche danneggiate individuati dagli atti di approvazione del servizio nazionale della Protezione civile. | T2/2026 | LAVORI | Certificato ultimazione lavori | Nessuna | - | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia “ certificato di ultimazione lavori” | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | • Attestazione di chiusura dell'intervento (Allegato n.5 alle Istruzioni Operative per il SA; • Certificato di ultimazione dei lavori per ogni appalto di lavori (CIG) terminato, ricompreso nel progetto; • Check list DNSH per ogni progetto (CUP) concluso; • Check list per la verifica del raggiungimento di Milestone e Target del Soggetto Attuatore” (Allegato n.1 alle presenti Istruzioni operative) unitamente all’Allegato n.5 (alle Istruzioni Operative per il SA) • Aggiornamento, sul sistema ReGiS, del valore raggiunto nell'ambito del progetto per l'indicatore comune “Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altre catastrofi naturali connesse al clima”, ai fini della sua corretta alimentazione | Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori /forniture/servizi | https://pnrr.protezionecivile.gov.it/static/2c1a2f53c80bc71d525567700a143d8c/istruzioni-operative-milestone-e-target.pdf
M5C2I2.1 | M5C2I2.1 | Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | MINISTERO DELL'INTERNO | Certificati di completamento dei lavori per almeno 1 080 progetti, riguardanti almeno 1 000 000 di metri quadrati. | T2/2026 | LAVORI | Certificato ultimazione lavori | Attestazione Mq | Progetti realizzati con indicazione dei mq rigenerati | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture + raggiungimento target: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia “ certificato di ultimazione lavori” e tipologia "raggiungimento target” (per documentazione a comprova del conseguimento del target). | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | .1 Atto di adesione e obbligo .2Allegato n.2“Checklist verifica affidamento" .3 Allegato-2-Template Form .4 ChecklistDNSHexante/expost .5 Attestazione relativa al DNSH ex ante e ex post .6 Allegato3COI “Checklist verifica conflitto di interessi nella procedura di gara” .7 Contratto affidamento lavori | Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori /forniture/servizi | https://www.interno.gov.it/it/documentazione-comprova-dei-target-30-giugno-2026
M5C2I2.2 | M5C2I2.2.C | Piani urbani integrati - progetti generali | MINISTERO DELL'INTERNO | Rilascio di certificati di completamento dei lavori per almeno 300 progetti di pianificazione integrata in tutte e 14 le città metropolitane, per una superficie totale di almeno 3 000 000 di metri quadrati. | T2/2026 | LAVORI | Certificato ultimazione lavori | Attestazione Mq | Progetti realizzati con indicazione dei mq rigenerati | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture + raggiungimento target: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia “ certificato di ultimazione lavori” e tipologia "raggiungimento target” (per documentazione a comprova del conseguimento del target). | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | .1 Atto di adesione e obbligo .2Allegato n.2“Checklist verifica affidamento" .3 Allegato-2-Template Form .4 ChecklistDNSHexante/expost .5 Attestazione relativa al DNSH ex ante e ex post .6 Allegato3COI “Checklist verifica conflitto di interessi nella procedura di gara” .7 Contratto affidamento lavori | Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori /forniture/servizi | https://www.interno.gov.it/it/documentazione-comprova-dei-target-30-giugno-2026
M5C2I3.1 | M5C2I3.1 | Progetto Sport e inclusione sociale | PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT | Rilascio di certificati di completamento dei lavori per almeno 100 interventi relativi alla costruzione o alla riqualificazione di strutture sportive per una superficie totale di almeno 200 000 metri quadrati. | T2/2026 | LAVORI | Certificato ultimazione lavori contenente anche il raggiungimentodel target (mq) nel formato previsto dall'allegato 1 della nota di cui alla documentazione prevista dal dipartimento dello sporto (cfr link colonna "Link ulteriore documentazione da presentare " | Attestazione da non presentare in quanto ricompresa nel certificato di ultimazione lavori (cfr. colonna "Documentazione a comprova obiettivo (performance 1))" | Metri quadri oggetto di intervento: superfici orizzontali coperte o scoperte su cui si effettua l’intervento sia che si tratti di nuove costruzioni, ristrutturazione, riqualificazione/manutenzione straordinaria, efficientamento energetico. Nota metodologica per la determinazione dei mq | Certificato ultimazione lavori o certificato regolare esecuzione/forniture + raggiungimento target: TILE:anagrafica progetti - Sezione:Cronoprogramma - Sottosezione:Iter di progetto - Fase:Esecuzione - Inserire allegato scegliendo la tipologia "raggiungimento target” (sia per certificato ultimazione lavori che per documentazione a comprova del conseguimento del target). | Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture e non oltre il 5 luglio 2026 | Checklist DNSH | Entro 45 giorni dalla conclusione dei lavori | PNRR - Indicazioni chiusura interventi
M2C1I3.1 | M2C1I3.1 | Isole verdi | MINISTERO AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | Certificati di completamento dei lavori relativi a progetti integrati in 19 piccole isole che prevedano almeno tre diversi tipi di intervento tra quelli ammissibili elencati di seguito. Gli interventi ammissibili al finanziamento riguardano: efficientamento energetico; creazione e/o miglioramento dei servizi e delle infrastrutture di ricarica della mobilità collettiva; bus e imbarcazioni alimentati a energia elettrica; pensiline per i servizi di trasporto pubblico; car sharing, bike sharing e scooter sharing; costruzione e/o adattamento di piste ciclabili, costruzione di zone di riparo; raccolta differenziata con il rafforzamento dei sistemi di raccolta; costruzione/ammodernamento di isole ecologiche con relativo centro di riutilizzo; sistemi di desalinizzazione; impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese, ad esempio, l'energia fotovoltaica, l'eolica offshore e le energie marine rinnovabili (quali l'energia del moto ondoso o l'energia mareomotrice);misure di efficientamento energetico volte a ridurre la domanda di energia elettrica; interventi sulla rete elettrica e sullemrelative infrastrutture, che riguardano ad esempio i dispositivi di stoccaggio, l'integrazione del sistema dell'energia elettrica con il sistema idrico dell'isola, le smart grid, i sistemi innovativi di gestione e monitoraggio dell'energia. | T2/2026 | In aggiornamento
M2C3I1.1 | M2C3I1.1 | Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | Rilascio di certificati di completamento dei lavori per la costruzione di almeno 166 nuove scuole mediante la sostituzione di edifici Il consumo di energia primaria delle 166 nuove scuole deve essere inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero, come certificato dagli attestati di prestazione energetica rilasciati. | T2/2026 | In aggiornamento
M4C1I1.1 | M4C1I1.1 | Piano per asili nido e scuole dellinfanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | Certificati di completamento dei lavori per almeno 150 480 posti di nuova costruzione, riqualificati, ampliati o derivanti da un cambio d'uso nei servizi di educazione e cura della prima infanzia per bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, di cui un massimo di 35 000 posti risultanti dalla demolizione e dalla ricostruzione di posti esistenti. L'investimento non deve comprendere l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale. | T2/2026 | In aggiornamento
M4C1I1.2 | M4C1I1.2 | Piano di estensione del tempo pieno | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | Rilascio di certificati di completamento dei lavori per almeno 1 000 spazi mensa nelle scuole. | T2/2026 | In aggiornamento
M4C1I1.3 | M4C1I1.3 | Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | Rilascio di certificati di completamento dei lavori per almeno 300 palestre o strutture sportive ad uso scolastico. | T2/2026 | In aggiornamento
M4C1I3.3 | M4C1I3.3 | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delledilizia scolastica | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | Rilascio di certificati di completamento dei lavori di ristrutturazione o di ricostruzione che migliorano la sicurezza o l'efficienza energetica per almeno 1 400 edifici scolastici. L'investimento non deve comprendere l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale. | T2/2026 | In aggiornamento
M5C2I2.2 | M5C2I2.2.A | Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | Rilascio di certificati di completamento dei lavori per 11 progetti che contemplino il numero di posti richiesti dagli accordi firmati dalle autorità attuative. Questi certificati devono attestare inoltre la conformità dei progetti agli standard per gli alloggi definiti negli accordi. Deve essere istituita la piattaforma digitale sullo sfruttamento lavorativo in agricoltura ("Sistema informativo per il contrasto al caporalato"), che deve consentire l'uso del quadro operativo interattivo. | T2/2026 | In aggiornamento
M5C2I1.1 | M5C2I1.1.4 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 4) Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | Almeno 498 distretti sociali devono completare almeno una delle azioni seguenti: i) sostenere famiglie e minori vulnerabili; ii) sostenere l'autonomia di vita degli anziani; iii) offrire servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire il ricovero ospedaliero; iv) sostenere gli assistenti sociali.L'intervento deve coprire l'intero territorio nazionale. Ci si attende che tutti i distretti sociali partecipino, in quanto la strategia è che tali progetti aprano la strada alla stabilizzazione dei servizi mediante il riconoscimento formale di un livello essenziale di assistenza sociale da erogare su tutto il territorio. | T2/2026 | In aggiornamento
M5C2I1.2 | M5C2I1.2 | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | Almeno 3 120 persone hanno beneficiato del rinnovo degli spazi domestici e/o della fornitura di dispositivi TIC. I beneficiari che ricevono dispositivi TIC devono anche partecipare alla formazione in competenze digitali. | T2/2026 | In aggiornamento
M5C2I1.3 | M5C2I1.3 | Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | Per Housing First (innanzitutto la casa), 1 318 progetti personalizzati firmati che attestino la fornitura di alloggi temporanei per un minimo di 6 mesi e un massimo di 24 mesi. Inoltre per ciascun beneficiario deve essere fornito un certificato di completamento dei lavori per l'infrastruttura del relativo progetto. Per le stazioni di posta, 11 046 progetti personalizzati firmati attestanti la prestazione del servizio. Per ciascun beneficiario deve essere fornito un certificato di completamento dei lavori per l'infrastruttura del relativo progetto. | T2/2026 | In aggiornamento